## สรุป
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม ผด. 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
- ด้านแหล่งน้ำ | 1 | 2.22 | 200000 | 0.66
- ด้านประปา | 6 | 13.33 | 810000 | 2.7
- ด้านคมนาคม | 5 | 11.11 | 694000 | 2.3133 | กองช่าง
- ด้านไฟฟ้า | 1 | 2.22 | 230000 | 0.76667 | กองช่าง
- การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณประโยชน์ | 1 | 2.22 | 108000 | 0.36 | กองช่าง
| 14 | 31.1 | 2042000 | 6.8
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 45 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข | 8 | 18.6 | 589000 | 1.9633 | สำนักปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 13.95 | 8745600 | 29.152 | กองสวัสดิการ
รวม | 14 | 32.55 | 9334600 | 31.1153
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 43 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
6
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา | 1 | 3.44 | 15000 | 0.05 | กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 5 | 17.2414 | 2143768 | 7.1459 | กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานกีฬาและนันทนาการ | 2 | 6.8966 | 67700 | 0.22567 | กองการศึกษาฯ
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 5 | 17.2414 | 125600 | 0.41867 | กองการศึกษาฯ
รวม | 13 | 44.8193 | 2776515 | 7.8402
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 29 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
4.1 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน | 12 | 57.1429 | 835202 | 2.784 | สำนักปลัด
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 4.7619 | 100000 | 0.33333
รวม | 12 | 61.9048 | 718885 | 3.1173
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 21 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
7
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยกากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการกษตร | 2 | 16.66 | 130000 | 0.43 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 16.66 | 130000 | 0.43
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
6.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 12.5 | 150000 | 0.5 | สำนักปลัด
รวม | 1 | 12.5 | 150000 | 0.5
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
8
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานบุคคล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 70 | 15080150 | 50.2672 | สำนักปลัด
รวม | 7 | 70 | 15080150
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปี 2563 มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ (งบประมาณ 30,000,000 บาท)

## รายละเอียด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | [14 empty] | ผด.2
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
ด้านคมนาคม | [5 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | - ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บร ถ 128-000 ชื่อสายทางสามอุทิศ | 97000 | ม.1 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ม.1 บ. บุโพธิ์ | บ้านบุโพธิ์ ม.1 พื้นที่ดำเนินการ
1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินเดิม
ตามสภาพและหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม.
2. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 5.00 ม.
จำนวน 1 แถว พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุโพธิ์ ม.1 สายทาง บร ถ 128 - 000 ชื่อสายทางมีเงิน | 113700 | ม.1 | กองช่าง
| เหล็ก ม.1 บ.บุโพธิ์ | พื้นที่ดำเนินการ
1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินเดิม
ตามสภาพและหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.
2. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 5.00 ม.
จำนวน 1 แถว พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
3 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก | - ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านบุผู้หญิง ม.3 ทางหลวงท้องถิ่น | 63000 | ม.3
| ม.3 บ.บุผู้หญิง | สาย บร ถ 128 - 047 (คันคูลำห้วยตาก้อน)
พื้นที่ดำเนินการ
1. ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา 0.10 ม. และหรือรวมปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาบุญ ม.5 ทางหลวงท้องถิ่น | 274000 | ม.5 | กองช่าง
| เหล็ก ม.5 บ.หนองตาบุญ | สาย บร ถ 128 - 005 (บ.หนองตาบุญ - บ. ใหม่ไทยเจริญ)
พื้นที่ดำเนินการ
1. ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ข้างละ 1.00 ม. ยาว 254.00 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางดินเดิมตามสภาพและหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.
2. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.
จำนวน 1 แถว พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
5 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม | - บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนนหินคลุกถนน คสล. | 146300 | ม.1 - ม.8 | กองช่าง
10
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
ด้านสาธารณูปโภค(ประปา)
1 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ | - ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านตูมหวาน ม.2 | 135000 | ม.2 | กองช่าง
| สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน | พื้นที่ดำเนินการ
| ม.2 บ.ตูมหวาน | 1. ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์
ประกอบทั้งชุด
2. ติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ
สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
2 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ | - ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุผู้หญิง ม.3 | 135000 | ม.3 | กองช่าง
| สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน | พื้นที่ดำเนินการ
| ม.3 บ.บุผู้หญิง | 1. ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์
ประกอบทั้งชุด
2. ติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ
สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
3 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ | - ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าหัว ม.4 | 135000 | ม.4 | กองช่าง
| สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน | พื้นที่ดำเนินการ
| ม.4 บ.หนองเจ้าหัว | 1. ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์
ประกอบทั้งชุด
2. ติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ
สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
4 | โครงการบริหารจัดการน้ำนอกเขต | - ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 135000 | ม.6 | กองช่าง
| ชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน | พื้นที่ดำเนินการ
| ม.6 บ.ใหม่ไทยเจริญ | 1. ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์
| (สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน | ประกอบทั้งชุด
| พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) | 2. ติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ
สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
11
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
ด้านสาธารณูปโภค(ประปา)
5 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ | - ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าหัว ม.4 | 135000 | ม.7 | กองช่าง
| สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน | พื้นที่ดำเนินการ
| ม.7 บ.นาศรีนวล | 1. ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์
ประกอบทั้งชุด
2. ติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ
สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
6 | โครงการบริหารจัดการน้ำนอกเขต | - ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 135000 | ม.8 | กองช่าง
| ชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน | พื้นที่ดำเนินการ
| ม.8 บ.หนองแวงงาม | 1. ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์
| (สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน | ประกอบทั้งชุด
| พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) | 2. ติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ
สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP
3. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
ด้านแหล่งน้ำ
1 | โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู | - ขุดลอกสระหนองคอหม้อ บ้านหนองตาบุญ ม.5 | 200000 | ม.5 | กองช่าง
| แหล่งน้ำ (ขุดลอกสระหนองคอหม้อ) | พื้นที่ดำเนินการ
1. ขุดลอกสระหนองคอหม้อในพื้นที่เดิมและหรือรวมปริมาตรดินขุดขนได้ไม่น้อยกว่า
3,900 ลบ.ม.
2. ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
ด้านไฟฟ้า | [5 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 30000 | ม.1 - ม.8 | กองช่าง
ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน ฯลฯ
2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมืภาค อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ดังนี้ | 200000 | ม.1 - ม.8 | กองช่าง
| อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ | 1. ค่าขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำ ม.1 - 8
การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณประโยชน์
1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | - เพื่อให้ อบต.มีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ | 108000 | ม.1 - ม.8 | กองช่าง
กองคลัง
12
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | - เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบุโพธิ์ | 70000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 40000 | ม.1 - ม.8 | สำนักปลัด
| จากพิษสุนัขบ้า | เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
3 | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 25000 | ม.1 - ม.8 | สำนักปลัด
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
4 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 90000 | อบต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
5 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | - เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 169000 | อบต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
การแพทย์
6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุ | 160000 | ม.1 - ม.8 | สำนักปลัด
| เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านละ | อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
20,000 บาท (ทั้ง 8 หมู่บ้าน)
7 | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคลากรของ อปท.ในการออกสำรวจข้อมูลสัตว์ | 10000 | ม.1 - ม.8 | สำนักปลัด
ชึ้นทะเบียนสัตว์
8 | โครงการอบรมส่งเสริมกำจัดขยะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม | 25000 | ม.1 - ม.8 | สำนักปลัด
| ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค | ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
13
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อ | 30000 | ม.1 - ม.8 | กองสวัสดิการ
| ความรุนแรง ต่อ เด็ก สตรีและบุคคล | เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
ในครอบครัว
10 | โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ | 100000 | ม.1 - ม.8 | กองสวัสดิการ
| คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน | ประชาชนชชน
11 | โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 50000 | ม.1 - ม.8 | กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ
12 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ | 5605200 | ม.1 - ม.8 | กองสวัสดิการ
13 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2918400 | ม.1 - ม.8 | กองสวัสดิการ
14 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42000 | ม.1 - ม.8 | กองสวัสดิการ
14
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านการศึกษาให้ดีขึ้น
แผนงานการศึกษา
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานการศึกษา | [5 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา | 15000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและ | ท้องถิ่น สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
| เยาวชน | เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น | 31100 |  | กองการศึกษาฯ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 394230 |  | กองการศึกษาฯ
| บริหารสถานศึกษา | เช่น ค่าวัสดุรายหัว ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน
ของ ศพด.อบต.บุโพธิ์ 1
3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน | 47000 |  | กองการศึกษาฯ
| เยาวชน | เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสรืมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้ออกไปศึกษานอก
สถานที่
4 | ค่าอาหารเสริมนม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม) ให้แก่ 1) ศพด.อบต.บุโพธิ์ | 607438 |  | กองการศึกษาฯ
2) ร.ร. วัดบ้านบุโพธิ์ 3) ร.ร.บ้านตูมหวาน 4) ร.ร. บ้านนาศรีนวล
5 | ค่าอาหารกลางวัน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม) ให้แก่ 1) ร.ร. วัดบ้านบุโพธิ์ | 1064000 |  | กองการศึกษาฯ
2) ร.ร.บ้านตูมหวาน 3) ร.ร. บ้านนาศรีนวล
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น |  |  |  | 15
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านการศึกษาให้ดีขึ้น
แผนงานการศึกษา
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานกีฬาและนันทนาการ | [5 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ | 47700 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| เยาวชนและประชาชน | ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ในการดำเนินการ
2 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิง | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราช | ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
| ทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | สยามบรมราชกุมารี
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1 | โครงการจัดงานประเพณีและ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 27000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| วัฒนธรรมท้องถิ่น | เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ในการดำเนินการ
2 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน | 47580 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| เด็ก เยาวชน ประชาชน | ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ในการดำเนินการ
3 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี | - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการจัดงาน | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| ของดีลำปลายมาศ | ประเพณีของดีลำปลายมาศ
4 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี | - เพื่ออุดหนุนสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| ขึ้นเขาพนมรุ้ง | พนมรุ้ง
5 | อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ์ | - เพื่ออุดหนุนสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ | วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ)
(งานสถาปนาเมืองแปะ)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  | 16
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภมิลำเนาของตนเอง
แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสำรวจความพึงพอใจใน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ | 5000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| การให้บริการของ อบต. | อบต. แก่ ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
| แก่ประชาชน | จำเป็นในการดำเนินการ
2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏฺบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | 25000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | ประชาชนของ อปท. เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
จำเป็นในการดำเนินการ (อุดหนุน อบต.ตลาดโพธิ์)
3 | อุดหนุนกิจการของเหล่ากาชาด | - เพื่ออุดหนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรม | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| จังหวัดบุรีรัมย์ | สาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
4 | อุดหนุนกิจการกิ่งกาชาดลำปลายมาศ | - เพื่ออุดหนุนกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ กิจกรรมสาธารณกุศลฯ | 40000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
5 | อุดหนุนจัดงานรัฐพิธี อ.ลำปลายมาศ | - เพื่ออุดหนุนที่ทำการอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| จ.บุรีรัมย์ | อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 500000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
7 | โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| (พ.ศ.2561 - 2565) | เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการ
8 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐ | 5000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ชองรัฐ | เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ประชาธิปไตยของประชาชนใน | ประชาชนในท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
| ท้องถิ่น | จำเป็นในการดำเนินการ
10 | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภับกรณีที่จำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น | 200202 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
11 | โครงการฝึกอบรมแกนนำต้านยา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแกนนำต้านยาเสพติด | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
เสพติด
12 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข | - เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ลำปลายมาศ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
ปัญหายาเสพติด อ.ลำปลายมาศ
แผนงานการักษาความสงบภายใน
1 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา | 100000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| และบรรเทาสาธารณภัย | สาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ในการดำเนินการ
17
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบุโพธิ์
แผนงานเกษตร
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | [5 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น ประจำปี62 | 30000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ในท้องถิ่น ประจำปี 2563 | เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการ
2 | โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ | 100000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| เฉลิมพระเกียรติ ต.บุโพธิ์ | ต.บุโพธิ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตร
แผนงานเกษตร
อันดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ
งานส่งเสริมการเกษตร | [5 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำการเกษตร | 150000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
| พอเพียง | ข้องและจำเป็นในการดำเนินการ
18
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ | - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 30000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน | - ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ | 20000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 24000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ | 7000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าบอกรับเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือพิมพ์ฯ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าใช้จ่ายของขวัญของรางวัล ฯลฯ | 5000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่นๆ | 50000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - วัสดุสำนักงาน | 105000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 20000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น | 100000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | 180000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าบริการโทรศัพท์ | 15000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าไปรษณีย์ | 5000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 100000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 2000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 3000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน | 24000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 34000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ | 4300 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2500 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ | 700 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 44400 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อถังน้ำบนดินสีฟ้า | 25500 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
19
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ | - ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ำ PVC พร้อมข้อต่อ | 8000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) | - ค่าจัดซื้อกระบองไฟกระพริบ | 2400 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง 3 นิ้ว | 12000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - จัดซื้อข้อต่อสวมเร็วตัวมีย เกลียวนอกพร้อมฝาปิดและโซ่ | 1200 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - จัดซื้อวัสดุการเกษตร | 30000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 15000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - วัสดุสำนักงาน | 50000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 35000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสำนักงาน | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 5200 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมแซมหอกระจายข่าว | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจสอบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทั่วไป | 108000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - วัสดุสำนักงาน | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - วัสดุก่อสร้าง | 50000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 25000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา | 40800 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 6300 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
20
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ | - ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
| ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) | - ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - วัสดุสำนักงาน | 20000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - วัสดุเครื่องดับเพลิง | 6800 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าไฟฟ้า | 60000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจัดซื้อเก้าอื้ทำงาน | 5100 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจัดซื้อชั้นวางของ | 5250 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจัดซื้อชุดรับแขก | 8000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 5100 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 4300 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2500 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 20000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดการฯ
|  | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 15000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดการฯ
|  | - วัสดุสำนักงาน | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดการฯ
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดการฯ
|  | - ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 2000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดการฯ
|  | - ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 3000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดการฯ
21
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการพัฒนาบุคลากรของ | - เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 2183000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| คณะผู้บริหารสมาชิก อบต. | - เงินเดือนฝ่ายประจำ | 3585800 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| ประสิทธิภาพ |  | 1869000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  |  | 1094200 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  |  | 1508500 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  |  | 1215600 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดิการฯ
|  | - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 30000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  |  | 20000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  |  | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าเช่าบ้าน | 90000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  |  | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  |  | 57600 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  |  | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 135000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 80000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  | - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 30000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  | - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 20000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  | - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 10000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดิการฯ
|  | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 116600 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 159500 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 300000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
|  |  | 110000 | ต.บุโพธิ์ | กองคลัง
|  |  | 100000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
|  |  | 140000 | ต.บุโพธิ์ | กองการศึกษาฯ
|  |  | 90000 | ต.บุโพธิ์ | กองสวัสดิการฯ
3 | ค่าสำรวจ ออกแบบ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ออกแบบ ตามโครงการงานก่อสร้าง อบต.บุโพธิ์ | 25000 | ต.บุโพธิ์ | กองช่าง
4 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา | - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) | 30000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
22
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ | 150000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
| องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานของ อปท. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ | ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน
6 | ปรับปรุงซ่อมแซม - ต่อเติมอาคาร | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม - ต่อเติมอาคารหลังใหม่และหลังเก่า | 100000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด
หลังใหม่และหลังเก่า
7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บุโพธิ์ | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บุโพธิ์ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน | 50000 | ต.บุโพธิ์ | สำนักปลัด

## ผด.๒ (เฉพาะกิจส่ง อบจ.)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผด.2
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
อันดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกคลองอีสาน | - ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านนาศรีนวล ม.7 ต.บุโพธิ์ ถึง คลอง |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| เขียว บ้านนาศรีนวล ม.7 - คลอง | อีสานเขียวบ้านตูบช้าง ม.7 ต.เมืองแฝก ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 2,000
| อีสานเขียวบ้านตูบช้าง ม.7 | ลึก 2 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 80,000 ลบ.ม.
2 | โครงการขุดลอก ลำทะเมนชัย | - ขุดลอกลำทะเมนชัยบ้านหนองตาบุญ ม.5 ต.บุโพธิ์ ถึงลำทะเมนชัย |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| บ้านหนองตาบุญ ม.5 - ม.3 | บ้านสนวน ม.3 ต.โคกสะอาด ขนาดกว้าง 30 ม. ยาว 1,000 ม.
| ต.โคกสะอาด | ลึก 3 ม.หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 90,000 ลบ.ม.
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก | - ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบุผู้หญิง ม.3 ต.บุโพธิ์ ถึงถนนเชื่อม |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| บ้านบุผู้หญิง ม.3 ถึง ถนนเชื่อม | ระหว่างบ้านหนองตาด ต.เมืองแฝก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 1,960 ม.
| ระหว่างบ้านหนองเก้าข่าและบ้าน | หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม.
| หนองตราด ต.เมืองแฝก | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,840 ม. พร้อมป้ายโครงการ
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก | - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเจ้าหัว ม.4 ต.บุโพธิ์ ถึง บ้าน |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| บ้านหนองเจ้าหัว ม.4 - ม.8 | หนองไทร ม.8 ต.ทะเมนชัย ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,850 ม.
| ต.ทะเมนชัย | หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก | - ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบุผู้หญิง ม.3 ถึงชลประทาน บ้าน
| ม.3 ต.บุโพธิ์ ถึง ชลประทาน | หนองตาด ต.เมืองแฝก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,560 ม. |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| บ้านหนองตราด ต.เมืองแฝก | หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม.
หริอมีพื้นทีไม่น้อยกว่า 6,240 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
อันดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก | - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาบุญ ม.5 ถึงบ้านสนวน ม.3 |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| จาก ม.5 - ม.3 ต.โคกสะอาด | ต.โคกสะอาด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
9,200 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก | - ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาศรีนวล ม.7 ต.บุโพธิ์ ถึงบ้านตะไก้ย ม.2 |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| บ้านนาศรีนวล ม.7 ถึง บ้านตะไก้ | ต.โคกสะอาด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,750 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
| ม.2 ต.โคกสะอาด | หินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
7,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
8 | โครงการก่อสร้างผิวจราจร | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านหนองเจ้าหัว |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก | ม.4 ถึงบ้านปราสาท ม.4 ต.ตลาดโพธิ์ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.หนา
| บ้านหนองเจ้าหัว ม.4 ถึง ถนน | 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
บ้านปราสาท ม.4 ต.ตลาดโพธิ์
9 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสายบ้านใหม่ |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนน | ไทยเจริญ ม.6 ต.บุโพธิ์ ถึงบ้านตะไก้ย ม.2 ต.โคกสะอาด ขนาดกว้าง
| สายบ้านใหม่ไทยเจริญ ม.6 | 4 ม. ยาว 560 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,240
| บุโพธิ์ ถึง บ้านตะไก้ย ม.2 | ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ต.โคกสะอาด
10 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร | - ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านบุโพธิ์ ม.1 ต.บุโพธิ์ |  | อบต.บุโพธิ์ | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอรกรีต บ้านบุโพธิ์ | ถึงบ้านตูบช้าง ม.7 ต.เมืองแฝก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,565 ม.
| ม.1 ถึงบ้านตูบช้าง ม.7 | หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 28,520 ตร.ม. พร้อมป้าย
ต.โคกสะอาด

## ผด.๑ (เฉพาะกิจส่ง อบจ.)
บัญชีประสานโครงการ / กิจกรรม ผด. 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- โครงการขุดลอก ขยาย สระน้ำ/ลำห้วยเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร | 2 |  | 5911000 | 19.4 | กองช่าง
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนน
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 5 |  | 18378500 | 60.31 | กองช่าง
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 3 |  | 15419300 | 50.6
รวม | 10 |  | 39708800
หมายเหตุ
จากแผนพัฒนาตำบล (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปี 2560 มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณ 30,472,000 บาท