# ส่วนที่  1

บทนำ

# องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2.  เพื่อเป็นเอกสารระบุแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4.  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

5.  เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

1.2 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ดังนี้

2

1.  คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ รวบรวมแผนงาน

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 เฉพาะโครงการที่มีการดำเนินการจริง ที่ต้องดำเนินการตามกรอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

4.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศใช้

3

# 1.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งบประมาณ

ระยะเวลา

3.  ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการ

4.  ทำให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณการ มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.  ทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่  2

## บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  ที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์รวบรวมจากโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณดำเนินการจริง พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามกรอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดหมวดหมู่โครงการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

# วัตถุประสงค์บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1.  เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการจริงทั้งในปี งบประมาณ

พ.ศ. 2564

2.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารการดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามการประเมินผลพัฒนา ตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น บัญชี โครงการ/กิจกรรม ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เน้นการดำเนินงานตามทิศทางของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา การกีฬานันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของตนและความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านการเกษตร การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหารบุคลากร ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสามปีที่กำหนดไว้แล้วอีกทั้งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานซึ่งผลการดำเนินการในแผนการดำเนินงานนี้ สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น  ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนนำไปประกอบการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางคณะกรรมการฯ จึงได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีงบประมาณในการดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้จริงนำมาบรรจุในแผนการดำเนินงานนี้ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม